## Curva S
Curva S e Evolução do IDC no Projeto
Preencha as células azuis com os valores acumulados
| Acumulado |  |  | Desempenho
Data | Valor Planejado (VP) | Valor Agregado (VA) | Custo Real (CR) | Índice de Desempenho de Custos (IDC) | Variação de Custos (VC) |  | Meta
2025-07-01 | 2000 | 3000 | 3200 | 0.93 | -200 |  | 1
2025-08-07 | 4000 | 15000 | 12000 | 1.25 | 3000 |  | 1
2025-09-01 | 7000 | 18000 | 16000 | 1.12 | 2000 |  | 1
2025-10-10 | 9000 | 20000 | 18000 | 1.11 | 2000 |  | 1
2025-11-08 | 15000 | 24000 | 25000 | 0.96 | -1000 |  | 1
2025-12-01 | 20000 | 25000 | 26000 | 0.96 | -1000 |  | 1
2026-01-01 | 25000 | 26000 | 32000 | 0.81 | -6000 |  | 1
2026-02-01 | 28000 | 30000 | 34000 | 0.88 | -4000 |  | 1
2026-03-01 | 35000 |  |  | #N/A |  |  | 1
2026-04-01 | 40000 |  |  | #N/A |  |  | 1
2026-05-01 | 45000 |  |  | #N/A |  |  | 1
p. 120
Indicadores de Gerenciamento de Projetos
2a. Edição - 2025 - Rio de Janeiro: Alta Books
www.indicadoresdeprojetos.com.br
© Prof. Armando Terribili Filho

## 18-Apoio (hidden)
0-não-iniciada
1-em andamento
2-finalizada
3-cancelada
4-pausada