## IAE
INDICADOR DE ALTERAÇÃO DE ESCOPO (IAE)
|  | Período 1 |  | Período 2
Escopo do Projeto Quantidade de itens de EAP/WBS sem ramificação (entregas), qualificados como: | Peso | Quantidade de Itens | Pontuação | Inclusão | Alteração | Exclusão | Quantidade Atualizada | Pontuação | Quantidade para Nível de Mudança | Pontuação
5 = esforço muito elevado ou muito específico |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 = esforço elevado |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 = esforço moderado |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 = pouco esforço |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 = muito pouco esforço |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Escopo do Produto Quantidade de itens da Lista de Requisitos, qualificados como: | Peso | Quantidade de Itens | Pontuação | Inclusão | Alteração | Exclusão | Quantidade Atualizada | Pontuação | Quantidade para Nível de Mudança | Pontuação
5 = muito complexo |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 = complexo |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 = de complexidade moderada |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 = pouco complexo |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 = simples |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Soma de Valores das Entregas e Requisitos (SVER) |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
O SVER em si tem pouca utilidade, pois é um número absoluto sem representatividade (um referencial que mescla esforço e complexidade). Deve-se evitar comparar o SVER com os de outros projetos, pois os critérios podem ser pessoais, além dos pesos utilizados para efetuar ajustes podem distorcer análises comparativas. | [6 empty] | IAE |  | Nível de Mudança (associado a esforço)
Não há padrão de normalidade/exceção para o IAE: - Positivo: % crescimento do escopo - Negativo: % decréscimo do escopo - Zero: sem alteração
Indicadores de Gerenciamento de Projetos
2a. Edição - 2025 - Rio de Janeiro: Alta Books
www.indicadoresdeprojetos.com.br
© Prof. Armando Terribili Filho |  |  |  |  | p. 50-52